Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Свердловской области

«Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

Юридический адрес: 623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,

ул. Механизаторов, 20.Тел. 8 (3439) 39-61-90, е-mail: prcagroprofil@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» ______________ С.И.Некрасов «______»______________20 16г.

План работы

студенческого агротехнического проектно-конструкторского бюро «АГРОТЕХНИК»

на базе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

на 2016 год (1 полугодие)

Цель:

создание учебно-исследовательской площадки, позволяющей смоделировать и организовать на базе учебно-производственного комплекса техникума процесс совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности обучающихся и педагогов, направленной на подготовку высококвалифицированных кадров для устойчивого развития агропромышленного комплекса региона.

| Содержание работы/ Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативных оснований деятельности САПКБ |  |  |  |
| 1.1.Разработка нормативной документации | январь | Зам. директора по УР | Приказ о назначении ответственных за функционирование оборудования в учебно-производственной лаборатории САПКБ |
| 1.2. Разработка учебно-программной документации | Январь - февраль | Зам. директора по НМР | Разработка Программ дополнительного образования (кружков, секций) на базе САПКБ |
|  | февраль | Зам. директора по НМР | Разработка документов информационно-рекомендательного характера, выполняющих функцию методического сопровождения реализации проектов: памятки, правила, рекомендации, инструкции |
|  | Апрель - май | Зам. директора по НМР | Разработка интегрированных (СПО – вуз) учебных планов с УрГАУ |
| 2. Создание организационных условий для работы САПКБ |  |  |  |
| 2.1. Организация деятельности САПКБ | март | Зам по СПР | Открытие и презентация САПКБ для обучающихся школ города и района |
| 2.2.Организация занятий со студентами техникума в САПКБ согласно расписанию | Еженедельно | Зам по УР | Разработка исследовательских проектов в соответствии с утвержденными темами и расписанием работы САПКБ |
| 2.3.Организация занятий со школьниками в САПКБ согласно расписанию | Еженедельно | Зам по УР, Зам. по СПР | Разработка исследовательских проектов школьников в соответствии с утвержденными темами и расписанием работы САПКБ. Организация совместных мероприятий с обучающимися школ с целью профессионального ориентирования. |
| 2.4. Организация научно-практической конференции | март | Зам по НМР | Презентация исследовательских проектов на областной НПК «Молодежь и аграрная наука XXI века» |
|  | Май - июнь | Зам по НМР | Организация городской НПК с презентацией исследовательских проектов |
| 3. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |
| 3.1. Повышение квалификации педагогов, работающих в САПКБ | Январь - февраль | Зам. по УР | Обучение педагогов работе с проектно-конструкторским оборудованием (дистанционное обучение) |
|  | Март - май | Зам по НМР | Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации по работе с оборудованием |

Дата: 11.01.2016

Заместитель директора по НМР									_____________ / Ю.А. Некрасова /

(подпись)