Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Свердловской области

«Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

Юридический адрес: 623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,

ул. Механизаторов, 20.Тел. 8 (3439) 39-61-90, е-mail: prcagroprofil@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» ______________ С.И.Некрасов «______»______________20 16г.

Отчет

о деятельности (создании) студенческого агротехнического проектно-конструкторского бюро «АГРОТЕХНИК»

на базе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

за 2015 год

Цель:

создание учебно-исследовательской площадки, позволяющей смоделировать и организовать на базе учебно-производственного комплекса техникума процесс совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности обучающихся и педагогов, направленной на подготовку высококвалифицированных кадров для устойчивого развития агропромышленного комплекса региона.

| Содержание работы/ Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативных оснований деятельности САПКБ |  |  |  |
| 1.1.Разработка нормативной документации | Сентябрь - октябрь | Зам. по НМР | Разработан Проект создания САПКБ «АГРОТЕХНИК» |
|  |  |  | Разработано и утверждено Положение о САПКБ «АГРОТЕХНИК» |
|  | октябрь | Зам по СПР | Заключен договор о взаимодействии с общеобразовательной организацией |
|  | октябрь | Зам по УР | Заключен договор с социальными партнерами |
| 1.2. Разработка учебно-программной документации | ноябрь | Зам по НМР | Утверждение на научно-методическом совете реестра тем исследовательских проектов, реализуемых на основе САПКБ «АГРОТЕХНИК» |
| 2. Создание материально-технических условий для работы САПКБ |  |  |  |
| 2.1. Оснащение учебно-производственных лабораторий комплексом оборудования | декабрь | Зам. по УР Главный бухгалтер | Закуплено и установлено следующее оборудование: - персональное автоматизированное рабочее место; - Принтер 3D Leapfrog Xeed - Сканер 3D David SLS-2 - Ноутбук Lenovo G 5070 - расходные материалы (катушка ABS-пластика FL-33; катушка PLA-пластика FL-33; PVA FL-33-растворимый) |

Дата: 11.01.2016

Заместитель директора по НМР									_____________ / Ю.А. Некрасова /

(подпись)